«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Подпрограммы,

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан

___________ Амрин А.К.

«___» _______ 2017 года

УСТАВ

проекта «КЕЛЕШЕККЕ КЕМЕЛ БІЛІММЕН»

Евразийский национальный университет

им. Л.Н.Гумилева

Базовое направление «САНАЛЫ АЗАМАТ»

Подпрограмма «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ»

|  | ______________ ______________ | Руководитель проекта С. Канаев Менеджер проекта Е. Арын |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ |  |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | «КЕЛЕШЕККЕ КЕМЕЛ БІЛІММЕН» |
| --- | --- |
| Инициатор | Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева |
| Спонсор | ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, МОН РК, физические и юридические лица |
| Руководитель проекта | С. Канаев |
| Менеджер проекта | Е. Арын |
| Цель | Формирование высокообразованного специалиста, обладающего конкурентоспособными, профессиональными качествами и инновационными технологиями, личности открытого и воспримчивого к лучшим достижениям мировой практики, позицинирующего себя с общественно активным и ведущий прагматичный образ жизни, являющийся носителем ценностей духовной культуры и идентифицирующийся с национальными интересами своего народа патриотически воспитанным гражданином страны. |
| Индикаторы | Доля обучающихся, охваченных социологическим исследованием уровня гражданского самосознания: ежегодно 24%, 3,5 тыс. обучающихся: Доля обучающихся вузов, участвующих в реализации проекта «Ғылыми ізденіс»: к 2023 году – 10 тысяч человек; Доля обучающихся и сотрудников университета, участвующих в проекте «Туған жер. Туған ел. Туған глобал»: к 2023 году – 30%. 60 тысяч обучающихся и 40% 1 тысяч сотрудников; Доля обучающихся и молодых ученых, выступивших с лекциями-беседами перед школьной и рабочей молодежи: к 2023 году – 3,5 тысяч чел.; Доля обучающихся, изучающих элективные курсы по программе «Рухани жаңғыру»: к 2023 году – 100% и 15,0 тысяч чел.; Доля обучающихся и сотрудников университета, участвующих в этнографических и археологических исследованиях: ежегодно – 1 тысяч чел.; Доля обучающихся и сотрудников университета, принявших участия в проекте «Туған ауыл – ұлт тірлігі»: к 2023 году – 4,0 тысяч чел.; Количество участников мероприятий, проведенных в филиале библиотеки Первого Президента Республики Казахстан: ежегодно 3,0 тысяч чел.; Доля обучающихся, участвующих в исследовании уровня удовлетворенности качеством образования: Ежегодно 2,0 тысяч чел.; Доля обучающихся и сотрудников университета, пршедших тестирование на знание законов страны: к 2023 году – 100%, 15,0 тысяч чел.; Доля обучающихся, внесших предложения по разработке проектов по развитию университета: к 2023 году – 1,0 тысяч чел.; Количество внедренных зарубежных учебников, по линии МОН РК: к 2018 году – 100 наименований; Количество внедренных зарубежных учебников, по инициативе университета: к 2023 году – 100 наименований; Количество зарубежных научных журналов, приобретаемым для библиотеки университета: к 2023 году – 200 наименований; Количество зарубежных научных монографий, приобретаемым для библиотеки университета: к 2023 году – 300 книг по каждой специальности; Доля обучающихся и сотрудников университета, владеющих двумя иностранными языками: к 2023 году – 15%, 2,5 тысяч чел.; Доля обучающихся, выбравших новые темы научных исследований: к 2023 году – по молодым ученым 100%, по студентам 60%. |
| Участники проекта | Обучающиеся (студенты, магистранты, докторанты), ППС Евразийского национального унверситета им.Л.Н.Гумилева, МОН РК, МЗ РК, МСХ РК, МВД РК, СМИ, общественность, НПО, попечительские советы, партнеры. |
| Сроки реализации | 2018-2023 годы |
| Стоимость проекта | 2018 – млн.тенге 2019 – млн.тенге 2020 – млн.тенге 2021 – млн.тенге 2022 – млн.тенге 2023 – млн.тенге |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

В целях модернизации общественного сознания перед университетом актуализируются приоритеты формирования и развития социально-мобильный личности, являющейся носителем национального кода, активным носителем ценностей, значимых для ее развития в условиях общегуманитарной парадигмы XXI века. В этой связи приоритетными являются проблемы, решение которых способствует непрерывному саморазвитию обучающихся в университете: - формирования в каждом обучающихся нормы и продуктов высокой профессиональной этики; - приближения признаков открытости сознания к лучшим достижениям мировой практики и конкурентноспособности профессионального образования; - сбалансированности ценностей гражданского общества и национально-культурного наследия Казахстана; - подготовки кадров по новым образовательным программам; - формирования постоянного мониторинга модернизации сознания обучающихся в университете на основе проведения социологических исследований.

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

| № | Основные вехи | Задачи и показатели результатов |
| --- | --- | --- |

| 1 | «Алтын адам» | Задача: Обновление содержания и внедрение новых учебных элективных дисциплин по основным положениям программы «Рухани жаңғыру» Показатель: Количество обучающихся по всем специальностям университетов, изучающих основные и дополнительные курсы гуманитарного цикла инструментов: к 2023 году – 100 % или 15,0 тыс.человек Ключевые события: Внедрение около 10 элективных курсов по основным положениям Программы «Рухани жаңғыру» |
| --- | --- | --- |
| 2 | «Елімнің шежірелі байлығы» | Задача: активизация историко-краеведческой исследовательской деятельности университетов Показатель: Количество обучающихся, участвующих в этнографических исследованиях: ежегодно около 1,0 тыс.человек Ключевые события: Организация и проведение ежегодных этнографических и археологических экспедиций, подготовка отчетов «Өлкетану» |
| 3 | «Туған ақыл ұлт тірегі» | Задача: Изучение истории казахских аулов, имеющих большое значение в жизни этноса, связанных с крупными истоирическими событиямии выдающимися уроженцами края Показатель: Количество обучающихся и сотрудников университов, принявших участие в разработке, написании и публикации серии книг: к 2023 году – около 4,0 тыс. человек Ключевые события: Опубликование серии книг об истории, событиях и личностях связанныхс наиболее известными значимыми казахскими аулами. |
| 4 | «Өлкетану ғасырлар тарихы» | Задача: привлечение обучающихся глубокому изучению краеведения страны, формирование у обучающихся навыков сравнительного и многофакторного анализа истории развития регионов Показатель: Количество обучающихся вузов Казахстана, участвующих в конкурсе знатоков краеведения: ежегодно не менее 3,0 тыс.человек Ключевые события: Проведение открытого Республиканского ежегодного конкурса знатоков краеведения Казахстана в онлайн-режиме |
| 5 | «Филиал библиотеки Первого президента РК» | Задача: Изучение обучающихся и сотрудниками университетов личных документов, научных трудов, выступлений и программных решений Елбасы, главы государства Н.Назарбаева Показатель: Количество участников и мероприятий, проводимых в филиале библиотеки Первого Президента РК ежегодно не менее 3,0 тыс.человек Ключевые события: Проведение комплекса мероприятий (конференций, круглых столов, презентаций, лекций и др.), направленных на глубокое изучение трудов и деятельности Елбасы, Главы Государства Н.А. Назарбаева |

| 6 | «Исследование уровня гражданского самосознания обучающихся» | 1. Задача: разработка методики и критериев оценки уровня гражданского самосознания обучающихся и проведение социологического опроса. Показатель: Методика и инструментарий исследования уровня гражданского самосознания обучающихся. 2. Задача: Проведение социологического опроса и срезов путем использования различных подходов к диагностическому инструментарию исследования, в том числе IT технологий: в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах. Показатель: Количество обучающихся, охваченных социологическим иследованием по определению уровня гражданского самосознания: ежегодно 3,5 тысяч студентов. Ключевые события: Ключевые события: 1. Разработка и апробация методики исследования уровня гражданского самосознания обучающихся. 2. Проведение исследования уровня гражданского самосознания обучающихся. 3. Предоставление аналитических отчетов и обсуждение результатов проведенного исследования. 4. Проведение круглых столов, встреч с родительской и педагогической общественностью по обсуждению результатов исследования уровня гражданского самосознания обучающихся. |
| --- | --- | --- |
| 7 | «Ғылыми ізденіс» | Задача: развитие навыков научно-исследовательской работы, оформление полученных научных результатов Показатель: Количество обучающихся, участвющих в работе научно –практических конференций и семинаров к 2033 году – 10 тыс. студентов и молодых ученых Ключевые события: 1.Проведение международной ежегодной научно-практической конференции «Рухани жаңғыру» с учетом трехъязычия 2.Организация работы постоянно действующих научных семинаров по ключевым проблемам развития мировой науки – цифровая экономика, гуманитарные технологии, зеленая энергетика, биотехнологии, информационная безопасность и др. |
| 8 | «Туған жер. Туған ел Туған глобал». Этюды –эссе о малой Родине | Задача: Воспитание патриотических чувств и любви к малой Родине, восприятия ее как нравственно-духовную ценность Казахстана Показатель: Доля и количество обучающихся, ППС, участвующих в проектах к 2023 году – соответственно, 30 % (около 6 тыс.обучающихся) и 40% (около 1,0 тыс.педагогов) Ключевые события: Разработка и опубликование на университетском сайте этюдоы –эссе объемом не более 10 страниц обучающихся и педагогов с учетом трехъязычия. Поведение ежегодного отчета конкурсной оценкой опубликованных работ. |
| 9 | «Ұрпақтан ұрпаққа» | Задача: организация выступлений в школьной и молодежной среде успешных обучающихся студентов и молодых ученых по вопросам конкурентоспособности и открытости знаний, инновационных аспектах развития различных сфер жизни Показатель: Количество обучающихся и молодых ученых, выступивших с лекциями и беседами перед школьной и раьочей молодежью к 2023 году -3,0 тыс.человек Ключевые события: 1.Проведение встреч в молодежной среде с разъяснениями основных положений программы «Рухани жаңғыру» 2.Организация университетского общества распространения знаний «Білік» |
| 10 | «Исследование уровня удовлетворенности качеством образования» | Задача: разработка методики исследования и определение уровня удовлетворенности обучающихся качеством образования, условием для формирования персональных качеств конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Показатель: Количество обучающихся студентов университета, участвующих в исследовании уровня удовлетворенности качеством образования: ежегодно до 2023 года – около 2,0 тысяч респондентов Ключевые события: Разработка методики социологического опроса, проведения исследования и подготовка научного отчета. |
| 11 | «Кәсіби этикасы» | Задача: Обеспечение тестовой оценки знания комплекса законодательных актов Республики Казахстан, касающихся будущей трудовой, экономический, социальной, антикорупционной деятельности специалистов, государственных служащих. Показатель: Количество обучающихся, прошедщих тестирования на знание законов страны: к 2023 году – 100%, 15,0 тысяч чел. Ключевые события: Разработка часов на знание законов Казахстана в разрезе сфер жизни и экономики. |
| 12 | «Alma mater дамуы» | Задача: развитие духа корпоративного единства, гордости за свой университет, активизация деятельности по модернизации основ университетской жизни. Показатель: Количество обучающихся, внесших предложения по разравотке проектов по развитию университета: к 2023 году – 1 тысяч чел. Ключевые события: Привлечение обучающихся в университете к разработке проектов развития Alma mater. |
| 13 | «Жаңа оқулық – сапалы білім» (100+100) | Задача: Обеспечение образовательного процесса современными учебниками на казахском языке всех специальностей унвиерситета. Показатель: Количество внедренных зарубежных учебников по линии МОН РК: к 2018 году – 100 наименований; Количество внедренных зарубежных учебников по инициативе университета: к 2023 году – 100 наименований. Ключевые события: 1. Внедрение новых учебников по линии МОН РК. 2. Отбор, перевод на казахский язык и внедрение 100 учебников по инициативе университета. |
| 14 | «Білім – ғылым арқылы» | Задача: Обеспечение всех специальностей университета современной научной зарубежной литературой Показатель: Количество зарубежных научных журналов по всем специальностям, приобретаемым для библиотеки университета: к 203 году – не менее 200 наименований в целом. Количество зарубежных научных монографий по специальностям университета, приобритенным для библиотеки вуза: к 2023 году – не менее 300 книг по каждой специальности. Ключевые события: Приобритение и обеспечение библиотекаи университета научными зарубежными журналами и монографиями. |
| 15 | «Полиглот» | Задача: Создание условий для обучающихся в университете по изучению и свободно владению двух иностранных языков (английского и другого). Показатель: Количество обучающихся и сотрудников университета, свободно владеющих двумя иностранными языками: к 2023 году – не менее 15% или 2,5 тысяч чел. Ключевые события: Открытие языковых курсов по изучению второго иностранного языка. |
| 16 | «Ғылым және жаңа өзекті тақырптар» | Задача: Инвентаризация и внедрение современных тем рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, магистерских и докторских диссертаций. Показатель: Количество обучающихся, выбравщих новые темы научных исследований: к 2023 году – по молодым ученым 100%, по студентам 60%. Ключевые события: Разработка «портфеля» новых научных тем исследований по всем специальностям университета. |

- ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

| № | Наименование ограничения | Описание ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Недостаточное финансирование или его отсутствие | Несвоевременная корректировка стратегических документов и бюджетных программ |
| 2. | Слабая координация и взаимодействие организаторов | Непрофессионализм кадров, курирующих базовые проекты, недостаточный уровень ответственности координаторов проекта |
| 3. | Недостаточность информирования в рамках межведомственного взаимодействия вузов о продвижении проектов по модернизации общественного сознания | При обращении в соответствующие госорганы, в том числе и вузы, неосведомленность их о данных проектах |
| № | Наименование допущения | Описание допущения |
| 1 | Межведомственное взаимодействие | Цели и задачи Базового проекта будут выполнены при условии эффективного взаимодействия всей команды управления Подпрограммой и Программой, постоянного контроля со стороны кураторов и руководителей |
| 2 | Финансирование | Допускается, что в течение реализации Базового проекта будет обеспечена финансовая поддержка республиканских и региональных проектов и мероприятий |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, доработка реестра базовых проектов | В период реализации Базового проекта допускается внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, доработка реестра проектов в случае изменений в бюджете либо приоритетности мероприятий |
| 4 | Содействие специалистов: юристов, финансистов, аналитиков, государственных служащих, ППС, общественности, представителей НПО и СМИ | МОН РК по необходимости привлекают к работе в офисном проекте требуемых специалистов на короткое или длительное время |
| 5 | Сроки реализации Подпрограммы | Допускается изменение сроков и пересмотр проектов при опережающем достижении поставленных задач |
| 6 | Изменение проектных ролей в команде управления подпрограммой | Допускается изменение состава проектных команд в течение срока реализации Базового проекта |
| 7. | Содействие специалистов: юристов, финансистов, аналитиков, государственных служащих, общественности, представителей НПО и СМИ | МОН РК по необходимости привлекают к работе в офисном проекте требуемых специалистов на короткое или длительное время |

- ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

| Заказчик Программы | Национальная комиссия: - высший орган принятия решений и оценки результатов Программы: - определение Куратора Программы; - утверждение состава Управляющего совета Программы |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Программы | - лицо, уполномоченное Заказчиком на представление его интересов в ходе реализации Программы: - возглавляет Управляющий совет; - согласовывает и принимает концептуальные решения; - регулярно заслушивает отчеты Управляющего совета, Экспертного совета, Центрального Проектного офиса, Кураторов подпрограмм, Кураторов Программы в регионах о ходе реализации и результатах Программы. | Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Тажин М.М. |
| Куратор Подпрограммы | - лицо, занимающее политическую государственную должность (Министр), уполномоченное Управляющим советом на представление интересов Заказчика в ходе реализации Подпрограммы, а также принятие ключевых управленческих решений в ходе ее реализации, в том числе утверждение кандидатур Руководителя, Главного менеджера, администратора и менеджеров Подпрограммы. | Министр образования и науки Республики Казахстан Сагадиев Е.К. |
| Руководитель Подпрограммы | - лицо, занимающее политическую государственную должность (Вице-министр), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Подпрограммы и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. | Вице-министр образрования и науки Республики Казахстан Амрин А.К. |
| Главный менеджер Подпрограммы | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех процессов Подпрограммы (инициация, планирование, реализация, мониторинг, координация и завершение), включая управление командами соответствующих проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных либо внесение на рассмотрение Руководителя Подпрограммы любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. | Эксперт АО «Информационно-аналитический центр», д.э.н., академик НАН, Ерешов Б.Т. |
| Менеджер Подпрограммы | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за реализацию закрепленных за ним Базовых проектов Подпрограммы, включая управление командами входящих в них проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных либо внесение на рассмотрение Главного менеджера Подпрограммы любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей соответствующих Базовых проектов Подпрограммы. | Советник президента АО «Центр международных программ» Атыбай Б.Қ. |
| Руководитель Программы в регионе | - лицо, занимающее политическую государственную должность (заместитель акима), принимающее на себя полную персональную ответственность за реализацию Программы в регионе и уполномоченное на принятие любых не противоречащих законодательству управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | Руководители вузов |
| Руководитель Регионального проектного офиса | - лицо, обеспечивающее методологическое и организационное сопровождение, обучение, мотивацию, мониторинг деятельности проектного персонала, в том числе команд проектов, а также оперативное взаимодействие с Центральным Проектным офисом с целью эффективного управления процессом реализации и достижения запланированных результатов Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (ректора) |
| Главный менеджер Регионального Проектного офиса | - лицо, принимающее на себя персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию всех проектов и мероприятий Программы в регионе, включая управление командами проектов и уполномоченное на принятие самостоятельных, либо внесение на рассмотрение Руководителя Программы в регионе (зам. акима) управленческих решений, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей Программы в регионе. | по решению Куратора Программы в регионе (ректора) |
| Администратор Регионального Проектного офиса | - лицо, осуществляющее методологическую и организационно-техническую поддержку всему проектному персоналу Программы в регионе, включая команды проектов. | по решению Куратора Программы в регионе (ректора) |
| Руководитель проекта | - несет персональную ответственность за качество и содержательные результаты проекта - обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.) - участвует в подборе и мотивации персонала - согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) - решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера проекта | по решению Руководителя Программы в регионе (проректора) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Менеджер проекта | - управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленный срок - формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации - разрабатывает и реализует план управления проектом - при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации - представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности - решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень | по решению Руководителя Программы в регионе (проректора) при необходимости по решению Руководителя Подпрограммы (вице-министра) |
| Эксперт | - специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.) - выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации | привлекается по мере необходимости |
| Исполнитель проектного задания | - исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты - выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания - несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений | определяются командой управления проекта |